# Приложение 1

# Дорожная карта (план мероприятий)

по реализации Положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников

в МКОУ «Шиверская школа» на 2022 – 2023 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности и примерный план мероприятий | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для реализации системы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации: - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». - Изучение Приказа министерства образования Красноярского края № 590-11-03 от 30.11.2020 «О внедрении Региональной целевой модели наставничества для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, на территории Красноярского края». - Изучение письма Министерства просвещения России и Общероссийского Профсоюза образования от 21 декабря 2021 г. № АЗ-1128/08 об использовании в работе методических рекомендаций по разработке и внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных организациях». - Изучение Проекта Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации. | Ноябрь |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации системе наставничества педагогических работников в МКОУ «Шиверская школа» | - Издание приказа «Об утверждении положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной организации». - Разработка и утверждение Положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной организации. - Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной организации. - Издание приказа о назначении куратора внедрения системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной организации. - Приказ о назначении наставников и закреплении пар «наставник - наставляемый». - Разработка персонализированных программ наставничества педагогических работников при наличии в организации наставляемых. - Внесение изменений в Положение о стимулировании педагогических работников образовательной организации, включенных в систему наставничества. | Ноябрь |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | - Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых. - Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. - Сформировать банк персонализированных программ по выбранным формам наставничества. | Ноябрь |
|  |  | Информирование педагогов, о возможностях и целях системы наставничества педагогических работников в образовательной организации | - Проведение педагогического совета. 2. Информирование участников образовательных отношений о внедрении целевой модели наставничества на сайте образовательной организации (раздел «Наставничество»). 3. Информирование внешнего окружения в социальных сетях. | Ноябрь |
| 2. | Формирование банка наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых. - Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в программе наставничества педагогических работников. - Сбор информации о профессиональных запросах наставляемых-педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет проф. стандарта. - Сбор согласий на обработку персональных данных от участников программы наставничества педагогических работников. - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. | Ноябрь |
| 3. | Формирование банка наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества педагогических работников. - Сбор согласий на обработку персональных данных. - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. | Ноябрь - декабрь |
| 4. | Отбор и обучение | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников Подбор наставников под запрос наставляемого. Обучение наставников методологии наставнической деятельности для работы с наставляемыми | - Анализ банка данных наставников и отбор кандидатов, подходящих для конкретной персонализированной программы. - Обучение наставников на курсах повышения квалификации по разработке и реализации программ наставничества для педагогических работников (в РЦН) | Декабрь |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Или по обоюдному выбору наставника и наставляемого. 2. Организация первой встречи наставников и наставляемых. | Ноябрь - декабрь |
|  |  | Закрепление наставнических пар/групп | - Формирование наставнических пар/групп. - Издание приказа «О закреплении наставнических пар/групп». - Разработка персонализированных программ наставничества педагогических работников для каждой пары/группы. - Организация промежуточных рефлексивных встреч наставнических пар/групп. | Ноябрь - май |
| 6. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам персонализированной программы наставничества | - Проведение финальной встречи, принятие решения о завершении\продолжении персонализированной программы наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества педагогических работников (анкетирование). - Аналитический отчет наставника по итогам реализации программы наставничества. | Май |
| 7. | Мотивация и поощрения наставников |  | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. 2. Объявление благодарности, материальное поощрение (выплаты стимулирующего характера, установленные локальными нормативными актами организации). | Май |
| 8. | Информационная поддержка системы наставничества педагогических работников в образовательной организации | Освещение мероприятий Дорожной карты | Осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации в разделе «Наставничество» и социальных сетях. Публикации о результатах реализации системы наставничества педагогических работников в образовательной организации, о лучших наставниках. Размещение информации на сайтах образовательной организации. Фото, видеоотчет, сценарии мероприятий. | В течение года |